**Согласовано Принято Утверждено**

Директор МКУ «ИМЦ» на заседании педагогического директор школы

Л.А.Зорина от 25.03.2022г. № 9 С.М.Матвиенко

Приказ от 28.03.2022 №163

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации системы (целевой модели) наставничества в**

**МБОУ «Зоринская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки реализации**  **Ожидаемые результаты** | | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| 1.1. | Участие педагогов в вебинаре «Организация системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации» | Март 2022 | Ознакомление с моделью реализации системы наставничества педагогических работников в образовательной организации» | | зам. директора по УВР Бухтиярова Н.А. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБОУ «Зоринская СОШ» | до 25 мая 2022г. | Приказ по школе об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) | | директор школы Матвиенко С.М. |
| 1.3 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации | Март-апрель 2022г. | Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников образовательной организации | | Администрация школы |
| 1.4 | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации | Март 2022г. | Синхронизированы процессы управления введения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации | | Администрация школы |
| 1.5 | Обеспечение повышения квалификации  руководителей общеобразовательных организаций  по ДПП ПК «Управление системой наставничества образовательной организации» | В течение 2022 года | повышение квалификации  руководителей общеобразовательных организаций | | Администрация школы |
| 1.6 | Разработка и сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных на основе выявленных результатов диагностики профессиональных компетенций педагогических работников | В течение 2022 г | Разработан комплекс мероприятий по обеспечению условий повышения профессиональных компетенций педагогов | | Администрация школы |
| 1.7 | Организация участия педагогов в вебинаре «Реализация программ наставничества в образовательной организации. Проблемы и опыт» | Сентябрь 2022г. | Ознакомление с опытом реализации программ наставничества в образовательной организации | | Администрация школы, педагогические работники школы |
| 1.8 | Организация участия педагогов во II региональном форуме «Наставничество в образовании» | Ноябрь-декабрь 2022г. | Ознакомление с опытом реализации программ наставничества в образовательной организации на уровне региона | | Администрация школы |